流感疫苗校園集中接種作業程序及工作指引

| 大項 | 工作項目 | 工作內容 | 建議執行單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 流感疫苗接種作業統籌及衛教宣導 | - 統籌「流感疫苗校園集中接種作業」 | - 統籌學校資源，使學校各單位人員通力合作，並確保學校各單位橫向溝通順暢。 - 全力配合轄區衛生局(所)執行流感疫苗校園集中接種作業。 - 運用學校資源，落實流感疫苗接種衛教宣導，以提升學生接種流感疫苗之意願。例如：運用學校集會等時間，進行流感疫苗接種宣導。 | 學校 |
|  | - 全校教師之執行宣導 | - 建議可運用校務會議對全校教師進行流感疫苗執行宣導，使教師充分瞭解學生接種流感疫苗之重要性及行政配合事項。 - 前項流感疫苗衛教宣導素材可至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw/傳染病介紹/空氣或飛沫傳染/流感項下下載使用。 | 學校 |
|  | - 學生/家長之衛教宣導 | - 建議可運用班務時間對學生進行流感疫苗衛教宣導，使學生充分瞭解接種流感疫苗之重要性。 - 前項流感疫苗衛教宣導素材可至疾病管制署全球資訊網http://www.cdc.gov.tw/傳染病介紹/空氣或飛沫傳染/流感項下下載使用。 - 儘早發放「學生流感疫苗接種通知說明及意願書」，以利學生/家長接收衛教訊息。 | 學校 |
| - 前置作業 | - 排定接種日期及時間 | 由衛生局(所)與學校協調排定接種日期及時間。 | 衛生單位/學校 |
|  | - 擬定校園接種程序 | - 依本指引擬定校園接種程序。 - 向負責本接種作業之學校各單位清楚說明詳細校園接種程序，以確保接種作業順利執行。 | 學校 |
|  | - 擬定各班級接種順序及預計接種時間 | 由於班級接種速度與接種單位開設幾個接種點及現場狀況有關，由衛生局(所)協調學校預計開設接種點數量，以便預估班級接種時間。 | 衛生單位/學校 |
|  | - 課務調動協調 | 若接種作業影響班級課務需調/補課時，應協調教師及班級調/補課相關事宜。 | 學校 |
| 貳、前置作業 | - 接種場地安排、佈置及動線規劃 | - 場地應選擇通風、陰涼之環境。 - 規劃設置接種等待區、接種評估區、接種區及休息區等。 - 接種區應設置座位供學生採坐姿接種。 - 接種區應設置至少1處具遮蔽物，供穿著過多之學生正確露出接種部位。 - 建議可於接種場地播放音樂、影片等，有助學生放鬆心情，避免學生因心理因素而產生暈針反應。 | 學校 |
|  |  | 為使接種作業流暢順利，建議規劃配置人力執行以下事務： - 接種等待區：量測及紀錄學生體溫、接種動線引導等。 - 接種區：安撫學生情緒、接種動線引導等。 - 休息區：安撫學生情緒。 | 學校 |
|  | - 發放及回收「學生流感疫苗接種通知說明及意願書」並完成造冊 | - 為利向學生及家長宣導接種流感疫苗，請儘早發放「學生流感疫苗接種通知說明及意願書」，並請家長詳閱及勾選接種意願並簽名。 - 回收「流感疫苗接種意願書」，將有意願接種之學生，依衛生局(所)提供之「學生接種名冊」格式進行造冊後，送交學校衛生保健單位。 - 將回收之「流感疫苗接種意願書」妥善保存，於接種日交給學生據以持有進行接種作業。 | 學校 |
|  | - 彙整全校「學生接種名冊」並送交轄區衛生局(所) | - 請各班級導師繳回「學生接種名冊」，並進行彙整及統計。 - 將「學生接種名冊」送交轄區衛生局(所)。 | 學校 |
| - 接種前準備與注意事項 | - 協助進駐之接種團隊 | 依規劃之接種場地、佈置、動線，協助接種團隊進駐。 | 學校 |
|  | - 向學生說明接種程序，安撫學生情緒，並做好衣著準備(於班級教室進行) | - 提早向學生說明接種程序，避免時間倉促，造成學生情緒緊張。 - 接種部位為上手臂肌肉注射，請學生提早做好衣著準備，以便正確露出接種部位。 - 避免學生在空腹及脫水的情況下接種疫苗。 - 適時安撫學生情緒。 | 學校 |
|  | - 通知班級前往接種場地 | - 依擬定之接種順序通知班級前往接種場地。 - 應視接種現場接種進度調整通知班級速度，務必確保接種作業流程正確且順暢，並避免班級等待時間過久。 | 學校 |
|  | - 帶學生至接種場地等待 | 班級導師於接獲通知時，將同意接種之學生，以班級為單位整隊帶往接種地點等待。 | 學校 |
| 及量測體溫 確認學生身分 | - 將「流感疫苗接種意願書」交由學生具以持有接種(於接種等待區執行) | 以「流感疫苗接種意願書」逐一唱名並確認學生回應後，再將意願書交由學生具以持有接種。 | 學校 |
|  | - 量測學生體溫(於接種等待區執行) | 量測學生體溫，並記錄於紀錄單或名冊上。 | 學校 |
| - 醫師接種評估 | - 進行接種前評估(於接種評估區執行) | - 確認學生「流感疫苗接種意願書」之姓名及接種意願。 - 評估是否具流感疫苗接種禁忌症，若有則不予接種。 - 將評估結果填寫於評估表或接種名冊。 - 具接種意願但於預定日期無法接種者，於「學生流感疫苗接種後注意事項」另行預約接種日期及接種地點，發予學生帶回家交給家長。 - 評估後不予接種者應立即安排離開評估區，避免誤入接種區。 | 衛生單位 |
|  |  | - 進行接種前評估之動線引導。 - 協助評估不予接種者離開評估區，避免誤入接種區。 - 安撫學生情緒。 | 學校 |
| 陸、接種疫苗 | 一、接種疫苗(於接種區執行) | - 接種人員接種前執行三讀五對。 - 學生採坐姿方式接種。 - 如學生穿著過多，應於具有遮蔽物的接種區，供學生正確露出接種部位接種。 - 接種後將「學生流感疫苗接種後注意事項」發予學生帶回家交給家長詳閱；國小學生請導師協助黏貼於家庭聯絡簿。 | 衛生單位 |
|  |  | - 進行疫苗接種之動線引導。 - 協助完成接種者離開接種區。 - 安撫學生情緒。 | 學校 |
| 柒、接種疫苗後觀察 | - 暈針處置 | 若發生暈針狀況，建議先至休息區休息，並緩解情緒緊張，同時通知接種團隊(在學校應通知班級導師)。如暈針現象持續，宜送醫診治。 | 學校 衛生單位 |
|  | - 帶學生回班上休息30分鐘 | - 於全班施打疫苗後，以班級為單位整隊將學生帶回到班上休息30分鐘。 - 應避免接種者落單，以防止學生可能會有過敏或身體不舒服而未能及時發現。 | 學校 |
|  | - 完成接種作業 | - 接種團隊應於最後一人接種完成後，停留30分鐘，確認沒有學生發生立即性不良反應事件需處理始能離開。 - 若接獲有學生發生接種後立即性不良反應事件，接種團隊醫護人員應立即進行醫療處置。 | 衛生單位 |
| 捌、接種後不良事件應變 | - 接種當日發生立即性不良反應事件處置 | - 學校立即通知接種團隊進行醫療處置。 - 視個案情況協助轉送醫療機構。 - 提供個案資料，並配合後續追蹤關懷作業。 - 學校通知學生家長。 | 學校 |
|  |  | - 接種團隊應立即進行醫療處置。 - 接種團隊通報轄區衛生局（所），並視個案情況轉送醫療機構。 - 配合轄區衛生局（所）進行相關調查及後續追蹤關懷作業。 | 衛生單位 |
|  | - 接種日後學校如接獲疑似接種後不良反應事件處置 | - 視個案情況協助轉送醫療機構。 - 立即通報轄區衛生局（所），提供個案資料，並配合後續追蹤關懷作業。 - 若家長未知悉學生情況，應通知學生家長。 | 學校 |
|  |  | 配合轄區衛生局（所）進行通報及調查等相關作業。 | 衛生單位 |
|  | - 嚴重疫苗不良事件通報處置 | - 若達嚴重疫苗不良事件定義之個案，應於通報衛生局（所）時填寫「流感疫苗接種嚴重疫苗不良事件通報單」。 | 學校 衛生單位 |
| 玖、學生回家後注意事項 | - 提醒學生注意事項 | - 務必將「學生流感疫苗接種後注意事項」帶 回家交給家長詳閱；國小學生部分請班級導師協助黏貼於家庭聯絡簿中。 - 回家後若出現輕微疼痛、紅腫等症狀，可能是接種疫苗後的反應，大約1-2天就可以自行痊癒。但如果出現持續發燒或嚴重過敏等不適症狀，應告知家長並儘速就醫，並依「學生流感疫苗接種後注意事項」中所列諮詢電話，通報學校或衛生單位。 - 具接種意願但無法於預定日期接種者，請攜帶該注意事項通知單於指定日期內自行前往指定地點接種。 | 學校 |

學校相關工作內容得依學校人力及規模彈性調整，或與地方衛生單位共同協調擬訂。